江苏省口岸中学公务用车制度改革实施方案

根据《泰州市事业单位公务用车制度改革实施意见》及相关配套政策文件要求，制定我校公务用车制度改革实施方案。

1、单位基本情况。我校为全额事业单位，泰州市教育局直属学校，创办于1926年10月，1996年被确认为“江苏省重点高级中学”，1997年8月成为2001年4月，学校被评为“国家级示范性高中”，2003年11月转评为江苏省首批“四星级”高中，2004年1月学校党总支升格为党委，2005年1月经省教育厅批准更名为“江苏省口岸中学”，2005年9月经教育部批准开始承办内地新疆高中班，2007年12月学校升格为副处级单位。学校位于泰州市高港区。

2、参改人员情况。我校核定编制数为276人，编内实有240人；我校为副处级单位，参改人员为丁骏校长1人、选择领取公务交通补贴的，车贴标准为1040元/月，从2018年6月起执行。

3、参改车辆情况。改革前我校供我公车数量2辆，一辆为小型普通客车,别克SGM6510GL8，车牌号苏M22988，另一辆为金龙KLQ6119，车牌号为苏M22888。大型普通客车主要用于新疆班学生外出社会实践活动，放假来回接送学生用。我校位于泰州市高港区，远离城区20多公里，教师去市局开会等公务活动，非常不便，所以小型校车主要用于学校

教职工外出参加教研活动、各种考试取试卷。另外我校是泰州市唯一承办新疆班的学校，全校共有12个新疆班，共470多名学生，所有学生都住校，学生来回新疆与内地接送、生病看病不方便，需要一辆车应急。这次车改我们拟保留一辆小型普通客车。

4、司勤人员情况。现有司勤人员1名，为单位自聘合同制人员；本次车改无分流安置人员。

5、车改节支情况。

改革前公务交通总支出约为21.77万元，其中2辆运行费为16.27万元，司勤人员工资3.32万元，其他相关支出2.18万元。改革后公务交通总支出约为18.38万元，其中车辆运行费7.27万元，司勤人员工资3.98万元（工资略有上涨），公务交通报销费约1.78万元，其他相关费用4.1万元（主要是大客车没有后，新疆班学生外出参观学习和来回新疆与内地接送租用长运公司大巴车），公务交通补贴费1.25万元。改革完成后预计达到的节支率达到近20%。

6、管理措施。改革后我校拟保留目前使用的7座别克SGM6510GL8（苏M22988）用于学校通信、应急。为进一步强化公务交通费用的管理和使用，我们修订了《江苏省口岸中学关于车辆使用的有关规定》（见附件1），公务出差交通费按照《江苏省口岸中学出差审批制度》第二章相关条款执行（见附件2）。

7、组织实施。为加强对车改工作的领导，学校成立了领导小组。

组长：丁骏

副组长：毛加和

组员：朱秀斌  戴培  蒋为华  孙坚。

时间进度安排。2018年4月底前制定学校车改方案并报市教育局办公室。2018年5月底前，完成车改各项任务。并在教职工大会上，组织学习车改有关文件，向全校教职工进一步宣讲公务出差的有关规定和公务出差审批制度，进一步规范财务审批流程。

我校车改工作具体有办公室负责，经办人为校长办公室主任朱秀斌，联系电话：86911308，手机号为13952601050。

8、其他需要说明的问题。关于出差审批制度和《江苏省口岸中学关于车辆使用的有关规定》，在车改之前我们学校已经组织实施，结合这次车改，我们又进行了修改并在全校教职工大会上组织学习并报市教育局备案。

附件1：江苏省口岸中学关于车辆使用的有关规定

附件2：江苏省口岸中学出差审批制度